## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC SHOPPE WEB
Công việc | Người phụ trách | Tiến độ hoàn thành (%) | Thời gian hoàn thành (dự kiến) | phân chia | Nội dung
Phân chia công việc | Minh Tân, Duy Bình | 100% | 15/04/2025 | Bá Lợi | Mở đầu và Giới thiệu về Shopee
Tra khảo nội dung | Tân, Bình,Quang,Lợi | 100% | 30/04/2025 | Minh Tân | Phân tích kiến trúc tổng quan của Shopee
Chắt lọc nội dung | Duy Bình, Minh Tân | 100% | 2025-10-05 | Duy Bình | Phân tích chi tiết từng thành phần và Microservices
Soạn nội dung | Tân, Bình,Quang,Lợi | 100% | 20/05/2025 | Ngọc Quang | Bảo mật, hiệu năng và kết luận
Soạn slide | Duy Bình | 100% | 30/06/2026
Thiết kế demo | Minh Tân, Duy Bình | 90% | 15/6/2025